华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.08.24～2026.08.30）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、主体结构完成。

- 2、北塔一层二构砌体、ALC完成95%；二层二构砌体、ALC完成；三层二构砌体完成；四层二构砌体完成、ALC完成；五层二构砌体完成。

- 3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层、五层外墙砌体完成；三层二构砌体、ALC完成；四层二构砌体、ALC完成。

- 三、现场施工情况：

1、北塔一至五层二构、砌体、ALC施工，一至四层管道、桥架安装。

抽查北塔屋面层9-10轴/F-G轴设备基础尺寸1300*1300*250mm。

首层二构、ALC施工

二层二构、ALC施工

三层二构、砌体施工

四层二构、ALC施工

五层二构、砌体施工

一至五层管道、桥架、支架安装

- 2、南塔三至五层二构、砌体、ALC施工。一至五层管道、桥架、支架安装。

- 抽查南塔屋面层18-20轴设备基础尺寸400*400*720mm。

- 三层二构、砌体施工

- 四层二构、砌体、ALC施工

- 五层二构施工

- 抽查南塔五层18轴处反坎高度300/250mm。

- 抽查南塔五层LT3处反坎高度250mm。

- 一层至五层管道、桥架、支架安装

- 3、地下室管道安装

四、接收、发出资料情况

1、智能化施工图（纸质版）

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

5、装修做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年08月30日