华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.08.03～2026.08.09）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、北塔筏板基础至屋面层设备基础完成；机房及构架完成70%。
2、南塔筏板基础至屋面层设备基础完成，机房及构架钢筋绑扎及模板安装完成90%；
3、地下室二构、砌体施工完成；
4、北塔一层二构完成95%、砌体完成、ALC墙板完成80%，二层、四层、五层外墙砌体完成。
6、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙施工完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%，二层、五层外墙砌体完成，三层外墙砌体完成80%。

三、现场施工情况：
1、北塔2-5轴架构层梁板模板安装。二层至五层二构、砌体施工。地下室至三层管道支架安装。
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二层二构、砌体施工
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三层二构、砌体施工
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四层二构、砌体施工
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抽查北塔四层9轴处反坎高300mm。
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五层二构、砌体施工
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地下室管道支架施工
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首层、二层、三层管道支架施工
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2、 南塔架构层梁板模板安装、钢筋绑扎。首层样板区外、二层、及五层二构、砌体施工。 地下室管道支架施工。
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抽查南塔架构层12-13轴L1下部钢筋2/2跟，侧面钢筋4根，箍筋共29根。C轴支座钢筋长度2010mm。
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抽查南塔架构层12-13轴WKL2下部钢筋2根，侧面钢筋4根，箍筋共35根。
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抽查南塔架构层12-13轴板面筋间距200*200mm。
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抽查南塔架构层12-13轴马凳筋间距1000*1000mm。
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抽查南塔架构层15-16轴板面筋间距200*200mm。
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抽查南塔架构层14-15轴板面筋间距200*200mm。
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抽查南塔架构层17轴WKL9下部钢筋2根，侧面钢筋4根，箍筋共35+37根。
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抽查南塔架构层17-18轴/A-B轴WKL10下部钢筋3根，侧面钢筋4根，箍筋共38根。
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抽查17-18轴/A-B轴板X方向底筋30根，Y方向底筋11+16根。
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二层二构、砌体施工
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三层二构、砌体施工
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地下室管道支架安装
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3、首层外墙防水保护层。
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
2026年08月09日
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