华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.08.31～2026.09.06）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、主体结构完成。
2、北塔一层二构砌体、ALC完成；二层二构砌体、ALC完成；三层二构砌体完成、ALC完成10%；四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成10%；六层反坎完成。
3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层外墙砌体完成；三层二构砌体、ALC完成；四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成。

三、现场施工情况：
1、北塔一至六层二构、砌体、ALC施工，一至六层管道、桥架安装。
抽查北塔屋面层设备基础尺寸
[image: IMG_20260831_094054014][image: IMG_20260831_094107108]
尺寸1：1450*3660*700mm
[image: IMG_20260831_094117598]

[image: IMG_20260831_094129975][image: IMG_20260831_094138595]
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尺寸2：1650*5300*720mm
[image: IMG_20260831_094228388]
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尺寸3：300*1270*720mm
[image: IMG_20260831_094415449][image: IMG_20260831_094420120]
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尺寸4：500*10700*750mm
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首层二构、ALC施工
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抽查北塔首层窗台压顶高度200mm。
[image: IMG_20260901_162041896][image: IMG_20260901_162049999]
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二层二构、ALC施工
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[image: IMG_20260831_104439703][image: IMG_20260831_104447026]

[image: IMG_20260902_164937929][image: IMG_20260902_164943248]

[image: IMG_20260902_165129488][image: IMG_20260902_165151763]

[image: IMG_20260904_093338032][image: IMG_20260904_093348712]

[image: IMG_20260904_093356353]

三层二构、ALC施工
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四层二构、ALC施工
[image: IMG_20260831_100949236][image: IMG_20260831_101043828]
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五层二构、ALC施工
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[image: IMG_20260831_100758701]
抽查北塔五层F轴窗台压顶高度130mm
[image: IMG_20260901_154759884]
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抽查北塔五层LT1处反坎高度250mm。
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六层二构、砌体施工
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现场发现北塔六层LT1处反坎钢筋与图纸不一致，后通知监理和施工单位，现已整改到位。
[image: 4dcb191297fb3ee4652a7a573060c317]
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整改完成照片，按照图纸要求布置3排纵筋。
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七层二构施工
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六层管道支架安装
[image: IMG_20260904_085937593]

2、南塔三至五层二构、砌体、ALC施工。一至五层管道、支架安装。
三层二构、ALC施工
[image: IMG_20260831_103526176][image: IMG_20260831_103534474][image: IMG_20260901_160541279]

[image: IMG_20260901_160621740]

抽查南塔三层13-14轴处反坎高度300mm。
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四层二构、ALC施工
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五层二构施工
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六层二构施工
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一层至五层管道、桥架、支架安装
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3、地下室管道安装
[image: IMG_20260903_095323069]
[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
[bookmark: _GoBack]1、智能化施工图（电子版）
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。
5、装修做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
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