华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.09.14～2026.09.20）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
1、主体结构完成。
2、北塔一至二层二构砌体、ALC完成；三层二构砌体完成、ALC完成50%；四层二构砌体、ALC完成；五层砌体完成、二构完成90%、ALC完成50%；六层二构完成80%、ALC完成80%;七层二构完成50%、砌体完成60%。八层二构完成50%、砌体完成60%。九层砌体完成50%。
   3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层二构完成60%，砌体完成，ALC完成10%；三至四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成40%；六层二构完成60%，砌体完成，ALC完成80%；七层二构完成60%，砌体完成，ALC完成80%；八层二构完成60%，砌体完成60%，ALC未开始。九层ALC完成10%，砌体二构未开始。
4、南塔屋面防水完成40%。
5、安装随土建二构进度支架管道开槽安装。

三、现场施工情况：
1、北塔二至九层二构、砌体、ALC施工。
首层管道刷漆
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二层管道、桥架施工
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三层二构、ALC施工，管道安装
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四层管道安装
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五层二构、ALC施工
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六层二构、砌体施工
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抽查北塔六层LT1处反坎高度250mm。
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抽查北塔六层B614配管开槽宽度60mm。
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七层二构、砌体施工，管道支架安装
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八层二构施工
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九层二构、砌体施工
[image: IMG_20260914_155007906][image: IMG_20260920_093659046]

[image: IMG_20260914_155025707]

[image: IMG_20260915_160340547]

抽查北塔九层LT2处风管尺寸500*600mm。
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2、南塔二至八层二构、砌体、ALC施工。屋面层防水施工。
二层二构、ALC施工，管道安装
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三层二构、ALC施工，管道安装
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四层管道安装
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五层二构、砌体施工，管道安装
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六层二构、砌体、ALC施工
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七层二构、砌体、ALC施工，管道支架安装
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八层二构、砌体施工，管道支架安装
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九层二构、ALC施工
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抽查南塔九层13轴处风管尺寸400*400mm。
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屋面层、架构层防水施工，非固化橡胶沥青涂料+高聚物改性沥青防水卷材
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3、地下室填充墙挂镀锌钢丝网，车库刮防霉耐水腻子，房间抹水泥砂浆。
地下室楼梯间、前室、电梯厅填充墙满挂镀锌钢丝网，走道、房间填充墙与柱、抗震墙相交处挂镀锌钢丝网。与图纸不太一致。
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地下室混凝土墙面、混凝土柱面未抹灰。
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地下室房间抹水泥砂浆
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车库防霉耐水腻子
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楼梯间、前室、电梯厅填充墙满挂钢丝网，混凝土墙及柱未挂网
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。
5、装修做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
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