华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.09.14～2026.09.20）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、主体结构完成。

- 2、北塔一至二层二构砌体、ALC完成；三层二构砌体完成、ALC完成50%；四层二构砌体、ALC完成；五层砌体完成、二构完成90%、ALC完成50%；六层二构完成80%、ALC完成80%;七层二构完成50%、砌体完成60%。八层二构完成50%、砌体完成60%。九层砌体完成50%。
   3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层二构完成60%，砌体完成，ALC完成10%；三至四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成40%；六层二构完成60%，砌体完成，ALC完成80%；七层二构完成60%，砌体完成，ALC完成80%；八层二构完成60%，砌体完成60%，ALC未开始。九层ALC完成10%，砌体二构未开始。

- 4、南塔屋面防水完成40%。

- 5、安装随土建二构进度支架管道开槽安装。

- 三、现场施工情况：

1、北塔二至九层二构、砌体、ALC施工。

首层管道刷漆

二层管道、桥架施工

三层二构、ALC施工，管道安装

四层管道安装

五层二构、ALC施工

六层二构、砌体施工

抽查北塔六层LT1处反坎高度250mm。

抽查北塔六层B614配管开槽宽度60mm。

七层二构、砌体施工，管道支架安装

八层二构施工

九层二构、砌体施工

抽查北塔九层LT2处风管尺寸500*600mm。

- 2、南塔二至八层二构、砌体、ALC施工。屋面层防水施工。

- 二层二构、ALC施工，管道安装

- 三层二构、ALC施工，管道安装

- 四层管道安装

- 五层二构、砌体施工，管道安装

- 六层二构、砌体、ALC施工

- 七层二构、砌体、ALC施工，管道支架安装

- 八层二构、砌体施工，管道支架安装

- 九层二构、ALC施工

- 抽查南塔九层13轴处风管尺寸400*400mm。

- 屋面层、架构层防水施工，非固化橡胶沥青涂料+高聚物改性沥青防水卷材

- 3、地下室填充墙挂镀锌钢丝网，车库刮防霉耐水腻子，房间抹水泥砂浆。

地下室楼梯间、前室、电梯厅填充墙满挂镀锌钢丝网，走道、房间填充墙与柱、抗震墙相交处挂镀锌钢丝网。与图纸不太一致。

地下室混凝土墙面、混凝土柱面未抹灰。

地下室房间抹水泥砂浆

车库防霉耐水腻子

楼梯间、前室、电梯厅填充墙满挂钢丝网，混凝土墙及柱未挂网

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

5、装修做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年09月20日