华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.09.21～2026.09.27）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
1、主体结构完成。
2、北塔一至五层二构砌体、ALC完成；六层二构完成80%，ALC完成90%;七层二构完成50%，砌体完成，ALC完成70%。八层二构完成50%，砌体完成。九层砌体、反坎完成。
   3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层二构完成60%，砌体完成，ALC完成40%；三至四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成40%；六层二构完成60%，砌体完成，ALC完成85%；七层二构完成60%，砌体完成，ALC完成85%；八层二构完成60%，砌体完成，ALC未开始。九层反坎完成、砌体完成20%、ALC完成40%。
4、南塔屋面防水完成40%。
5、安装随土建二构进度支架管道开槽安装。

三、现场施工情况：
1、北塔五至九层二构、砌体、ALC施工。一至八层管道安装。
首层消防穿墙管道套管
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二层管道刷漆，消防穿墙管道套管
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三层管道安装
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五层二构、ALC施工,管道安装
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六层二构、砌体、ALC施工
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七层二构、砌体、ALC施工
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八层二构、砌体施工，管道支架安装
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九层二构、砌体施工
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屋面层外墙砌体施工
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2、 南塔二至九层二构、砌体、ALC施工。二至八层管道安装。
二层二构、ALC施工，桥架安装，管道刷漆
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三层二构、ALC施工，管道安装
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抽查南塔三层LT4处过梁200/190mm。
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四层管道安装
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五层管道安装
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抽查南塔五层LT3处过梁高度200/150mm。
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六层二构、砌体、ALC施工
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七层二构、砌体、ALC施工
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八层二构、砌体施工
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九层二构、ALC施工
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3、 地下室楼梯间、前室、电梯厅、走道抹水泥砂浆。仅填充墙抹水泥砂浆，混凝土墙面、柱面未抹。
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。
5、装修做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
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