华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)

施

工

阶

段

审

计

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬

跟踪时间：（2026.09.28～2026.10.04）

- 一、项目基本情况：

1、建设单位：华中农业大学

2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司

3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）

4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）

5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。

6、合同工期日历天数：720天。

- 二、工程进展情况：

- 1、主体结构完成。

- 2、北塔一至五层二构砌体、ALC完成；六层二构完成90%、ALC完成90%;七层二构完成70%、砌体完成、ALC完成70%；八层二构完成50%、砌体完成、ALC完成10%；九层二构完成40%、砌体完成；屋面层砌体完成。
   3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层二构完成60%、砌体完成、ALC完成60%；三至四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成50%；六层二构完成80%、砌体完成，ALC完成85%；七层二构完成70%、砌体完成、ALC完成85%；八层二构完成60%、砌体完成、ALC未开始。九层二构完成70%、砌体完成、ALC完成85%。

- 4、南塔屋面防水完成。

- 5、安装随土建二构进度支架管道开槽安装。

- 三、现场施工情况：

1、北塔五至九层二构、砌体、ALC施工。一至八层管道安装。

二层房间顶面抹石膏

三层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏，桥架安装

四层ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏

五层管道安装

抽查北塔五层风管尺寸为500*200mm。

六层二构、ALC施工，管道安装

七层二构、ALC施工

八层二构、砌体、ALC施工，管道支架安装

九层二构、砌体施工，管道支架安装

屋面层砌体施工

- 南塔二至九层二构、砌体、ALC施工。二至八层管道安装。

首层ALC施工

- 二层二构、ALC施工

- 三层二构、ALC施工，桥架安装

- 四层管道安装，ALC墙面石膏找平，混凝土柱、砌体墙未抹石膏

- 五层ALC施工，管道安装

- 六层二构、ALC施工，管道安装

- 七层二构、ALC施工

- 八层二构、砌体施工

- 九层二构、砌体、ALC施工，管道支架安装

- 屋面层防水

- 地下室楼梯间、前室、电梯厅、走道抹水泥砂浆。仅填充墙抹水泥砂浆，混凝土墙面、柱面未抹。地下室车库抹耐水腻子。

走道填充墙与柱、抗震墙相交处挂镀锌钢丝网。抽查宽度300mm。

楼梯间填充墙满挂钢丝网，混凝土墙及柱未挂网

地下室桥架、管道安装

四、接收、发出资料情况

无

五、跟踪关注

1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。

2、节点位置施工是否与图纸一致。

3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。

4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。

5、装修做法是否与图纸一致。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2026年10月04日