华中农业大学

农业微生物资源库项目工程总承包(EPC)
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            跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司 
            跟踪人员：朱翠华 王诗琴 王文韬
跟踪时间：（2026.09.07～2026.09.13）

一、项目基本情况：
1、建设单位：华中农业大学
2、监理单位：中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司
3、施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）
4、设计单位：中衡设计集团股份有限公司 （联合体成员）
5、合同金额： 184348750.00元。其中：设计费2443500.00元（含税）；暂估价 25250000.00元；暂列金 10000000.00 元。  
6、合同工期日历天数：720天。    
[bookmark: _Hlk89087601]二、工程进展情况：
[image: 944c55d2bd081d7a6fcce07406c29abe]
1、主体结构完成。
2、北塔一至二层二构砌体、ALC完成；三层二构砌体完成、ALC完成50%；四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成50%；六层反坎完成、ALC完成30%;七层反坎完成。
3、南塔一层12-18/A-B轴样板区域砌体、二构、ALC板墙完成；装修工程施工；外墙干挂石材施工完成。样板区外二构、砌体施工完成95%；二层外墙砌体完成；三至四层二构砌体、ALC完成；五层二构砌体完成、ALC完成40%，六层反坎完成；七层反坎完成。
4、南塔屋面防水完成40%。
5、安装随土建二构进度支架管道开槽安装。

三、现场施工情况：
1、北塔二至八层二构、砌体、ALC施工。
二层二构、ALC施工
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三层二构、ALC施工
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四层二构、ALC施工
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抽查北塔四层B401开槽宽度40mm
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五层二构、ALC施工
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六层二构、砌体施工
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七层二构施工
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八层二构施工
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[bookmark: _GoBack]楼梯间填充墙满挂10*10镀锌钢丝网，砼墙未挂钢丝网。
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2、南塔二至八层二构、砌体、ALC施工。屋面层防水施工。
二层二构、ALC施工
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三层二构、ALC施工
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抽查南塔三层过梁高度300/500/550mm。
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四层开槽配管安装
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五层二构施工
[image: IMG_20260907_100802503]

[image: IMG_20260907_100825820][image: IMG_20260907_100858170]

[image: IMG_20260907_100939332][image: IMG_20260907_100952285]
六层二构施工
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抽查南塔六层16轴处反坎高度250mm。
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七层二构施工
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八层二构、砌体施工
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二层管道安装、六层支架安装
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屋面层防水施工，非固化橡胶沥青涂料+高聚物改性沥青防水卷材，品牌为科顺，抽查防水卷材厚度3mm。
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3、 地下室填充墙挂镀锌钢丝网，车库刮防霉耐水腻子。
地下室走道填充墙与柱、抗震墙相交处挂10*10镀锌钢丝网，抽查宽度为330mm。
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4、 材料定样
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[bookmark: _Hlk56342534]四、接收、发出资料情况 
无
五、跟踪关注
1、钢筋绑扎是否满足图纸要求。
2、节点位置施工是否与图纸一致。
3、翻边、圈梁、过梁、构造柱、砌体拉结筋等二次构件施工是否与图纸一致。
4、屋面防水构造做法是否与图纸一致。
5、装修做法是否与图纸一致。


湖北众信工程造价咨询有限公司
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