华中农业大学第五综合楼

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳

跟踪时间：2023年3月13日~2023年3月19日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼 | | |
| 日期：2023年3月19 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康中心）项目，规划用地面积为14881m2，总建筑面积38715m2，其中地下建筑面积不应低于6000m2，地下1层，地上层数不限，建筑高度不得高于50米。 2. 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司。 3. 合同金额：143205000.00元。 4. 合同工期：720天。 5. 该项目招标控制价为人民币16400万元（含暂列金900万元及设计费），承包人建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率为：13.69%。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. A区：7层梁板混凝土浇筑完成；室外坡道砖砌体砌筑； 8. B区：2层二构混凝土浇筑拆模，3层内架模板拆除，1层消防报警系统安装JDG管；B区地库顶板：2层卷材施工，聚氨酯涂刷； 9. C区：7层叠合板安装，梁、板模板钢筋制作安装；4层内架模板拆除； 10. 地下室：集水井模板制作安装； 11. 内墙板材料进场。   **1672738248333**  **后附图片**  **A区：**  **IMG_20230313_104835980**  **IMG_20230313_104921655**  **IMG_20230313_105146291**  IMG_20230313_105305330  **IMG_20230313_105649537**  **IMG_20230313_105701709**  **IMG_20230315_161842770**  **IMG_20230317_100613716**  **82c5c39afcea0ac1d4f759d7245aec3**  **92cabe597bfb65ca2561070a721042f**  **B区：**  **IMG_20230313_103956838**  **IMG_20230313_104013396**  **IMG_20230313_104120169**  **IMG_20230313_104154404**  **IMG_20230313_104205003**  **IMG_20230313_104347809**  **IMG_20230317_101721705(1)**  **B区1层JDG管敷设**  **IMG_20230317_101724953(2)**  **C区：**  IMG_20230313_103914348  **C区二构钢筋模板制作安装**  **IMG_20230313_104319061**  **C区4层内架模板拆除**  **IMG_20230313_104419666**  **IMG_20230315_155741710IMG_20230315_155620918IMG_20230315_155558182IMG_20230315_155504624IMG_20230315_155444569IMG_20230315_155415774IMG_20230315_160008026**  **地下室：**  **1679301113920**  **1679301134314**  **1679301163225**  **地库顶板**  **IMG_20230315_161200070**  **IMG_20230313_105545555**  **IMG_20230313_105558229IMG_20230315_161206405**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20230315_161615614**  **IMG_20230315_161625090**  **IMG_20230315_161732269**   1. **其他：**   **A区4根柱因施工质量问题跑模，截面尺寸倾斜，存在较大隐患，搭设脚手架后期进行加固。**  **IMG_20230317_100940149** | | |