华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年1月1日~2025年1月12日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程 | | |
| 日期：2025年1月12日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。 2. 施工单位：湖北亿广建设有限公司 3. 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。 4. 合同工期：75天。 5. 开工时间：2024年9月16日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **道路花岗岩站石、卧石砌筑；** 8. **道路照明电缆保护管铺设，路灯基座安装；** 9. **雨水口砌筑、道路检查井加固；** 10. **人行道垫层浇筑。**   **后附图片**  **道路站石砌筑**  **IMG_20250107_085027261IMG_20250107_085046859IMG_20250108_091353506**  **路灯电缆保护管（穿路）**  **IMG_20250107_084800141IMG_20250108_091135254**  **雨水口砌筑**  **IMG_20250107_085124631**  **检查井加固**  **IMG_20250107_084840830**  **人行道垫层浇筑**  **IMG_20250107_085221033IMG_20250108_092004186IMG_20250108_092255049IMG_20250110_090139048**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   人行道基层厚度  IMG_20250108_091812302IMG_20250108_091919758IMG_20250108_092148567IMG_20250110_090211823  道路基层厚度  IMG_20250108_091513349IMG_20250108_091631391  花岗岩站石（人行道）  IMG_20250110_090129263IMG_20250110_090132868  花岗岩站石（道路）  IMG_20250108_091309036IMG_20250108_091313041   1. **其他（若有）**   原有排水沟穿道路处理  IMG_20250107_085348533 | | |