华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年2月17日~2025年2月23日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学畜牧兽医与营养健康创新实践基地南侧道路工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年2月23日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：道路西起梧桐路，东至植物科学技术学院教学基地，全长419m，包含道路、给排水、交通、绿化、通信、照明、监控、电力、附属道路等工程。 - 施工单位：湖北亿广建设有限公司 - 合同金额：7810521.40元 人民币（大写）：柒佰捌拾壹万零伍佰贰拾壹元肆角整；暂列金额：750000.00元 人民币（大写）柒拾伍万元整；专业工程暂估价510000.00 人民币（大写）伍拾壹万元整。 - 合同工期：75天。 - 开工时间：2024年9月16日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 绿化带铺细砂、营养土，铺种草皮； - 花岗岩车挡安装； - 路口接原有道路混凝土浇筑； - 大动物房道碎石垫层； - 大动物房道路水稳层摊铺。 后附图片 铺种草皮 花岗岩车挡安装 道路混凝土 大动物房道路碎石垫层 大动物房道路水稳层 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 花岗岩车挡 - 其他（若有） |  |  |