华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年4月28日~2024年5月5日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 | | |
| 日期：2024年5月5日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司 3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2024年4月1日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 软水机房地面防水施工； 8. 通风管道保温施工； 9. 气体灭火管道施工； 10. 新风机房、排烟机房地面浇筑。   **后附图片**  **软水机房地面防水**  **IMG_20240428_091756248**  **软水机房墙面排水沟设备基础防水（聚氨酯）**  **IMG_20240429_141549894IMG_20240429_141602160**  **排烟风管保温（防火岩棉）：**  **IMG_20240428_091826217IMG_20240429_141630562**  **新风风管保温（橡塑板）：**  **IMG_20240429_141654858IMG_20240429_141706226**  **气体灭火管道：**  **IMG_20240428_091903434IMG_20240429_141806050IMG_20240429_142030080**  **新风、排烟机房地面：**  **IMG_20240428_091734055IMG_20240429_141621701**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   软水机房防水  IMG_20240428_091719728   1. **其他（若有）** | | |