华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年5月20日~2024年5月26日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年5月26日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 - 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司 - 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 - 合同工期：90天。 - 开工时间：2024年4月1日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 管道井处楼板开洞； - 加固区域石膏板吊顶、方通吊顶拆除； - 管道井处消防栓移位； - 网络机房桥架安装： - UPS机房地面砂浆防水保护层施工。 后附图片 楼板开洞： 石膏板吊顶拆除： 方通吊顶拆除： 消防栓移位： 网络机房桥架： UPS机房地面防水保护层： - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 其他（若有） |  |  |