华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年7月22日~2024年7月28日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年7月28日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 - 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司 - 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 - 合同工期：90天。 - 开工时间：2024年4月1日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 墙面刮腻子； - 防火门安装（玻璃门拆除更换防火门）； - 机柜电缆接线； - 控制中心地面混凝土找平； - 灯具安装； - 蓄电池组装。 后附图片 墙面刮腻子： 防火门安装（变更更换）： 机柜电缆接线： 控制中心地面： 灯具安装 蓄电池安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 蓄电池 - 其他（若有） |  |  |