华中农业大学学府路周边环境改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年7月7日~2025年7月13日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学学府路周边环境改造工程 | | |
| 日期：2025年7月13日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：学府楼周边人行道拆除，新建及绿化工程 2. 施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司  合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2672600.00（人民币贰佰陆拾柒万贰仟陆佰），其中暂列金：无   1. 合同工程：60日历天 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 南区人行道+30-210，原人行步砖及结合层拆除，现场无混凝土垫层及碎石垫层拆除，建筑垃圾校内转运；碎石垫层摊铺，58米人工凿砖14-15cm降电缆沟盖板. 4. 南区270-620 人行透水步砖铺贴 5. 北区人行道+270-360，原人行步砖及结合层拆除   施工照片：  IMG_20250707_084914597img_20250707_085249218  img_20250708_091211176  人行道+30-210路槽开挖  IMG_20250711_181043724img_20250711_181235346  +30-210人行道碎石摊铺  IMG_20250707_085948143IMG_20250707_090004728  IMG_20250711_180933978IMG_20250711_180930955  南区+30-210 局部58米人工凿砖14-15cm降电缆沟盖板.  IMG_20250707_090539147IMG_20250707_090549714IMG_20250707_090555131  北区人行道+680-720人行步砖拆除，建筑垃圾校内转运   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **四、其他：（若有）** | | |