**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年5月6日~2024年5月12日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 | | |
| 日期：2024年5月12日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等。 2. 施工单位：莱克建设集团有限公司。 3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ）。 4. 合同工期：45天。 5. 开工时间：2023年11月24日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 气楼钢结构安装； 8. 钢结构防火涂料喷涂； 9. 地面拌和土碾压； 10. 屋面内层压型钢板安装。   **后附图片**  **气楼钢结构安装：**  **IMG_20240506_110743051IMG_20240508_100953452**  **钢结构防火涂料：**  **IMG_20240508_100959852IMG_20240509_101715463**  **地面拌和土：**  **IMG_20240508_100737435IMG_20240509_101006738**  **地面碾压：**  **IMG_20240510_101909504IMG_20240510_101924740**  **屋面压型钢板安装：**  **IMG_20240510_101854674**   1. **其他（若有）**   防火涂料  IMG_20240509_101614028  屋面内层压型钢板  IMG_20240510_101740603 | | |