- 华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年7月13日~2026年7月19日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年7月19日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 - 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00 （人民币 贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥ 0 （人民币 零 ）。 - 合同工程：45日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 卫生间管道排水施工；卫生间墙面抹灰 - 室内外墙皮铲除 - 屋面落水管拆除更换，2层结构梁加固饰面层拆除，预埋钢板 - 试验田填土碾压，原挡土墙拆除 - 施工现场照片： - 卫生间排水管道安装 - 卫生间墙面抹灰 - 室内外墙皮铲除 - 一层机房门洞扩大，拆除30cm砖墙砌体 - 屋面排水管拆除更换 - 二层结构梁加固饰面层拆除，预埋钢板 - 试验田填土碾压 - 原挡土墙拆除 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |