- 华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年7月27日~2026年8月2日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年8月2日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 - 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00 （人民币 贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥ 0 （人民币 零 ）。 - 合同工程：45日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 卫生间墙地面铺贴；室内墙面、天棚腻子施工； - 1-2层结构梁钢结构加固，走道固定窗木基层；2层功能教室开槽埋管 - 东侧挡土墙砌筑，室外管网砂石基础及管道安装； - 东北角试验田人行道、钢架棚拆除测量 - 施工现场照片： - 室内墙面、天棚腻子施工 - 卫生间墙地砖 - 1层、2层加固部位，石膏板包梁 - 固定窗窗套 - 二层功能厅开槽预埋 - 挡土墙砌筑 - 排水管道回填碎石 - 东北角试验田人行道拆除测量 - 东北角试验田钢棚拆出测量 - 东北面排水沟土方开挖 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |