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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年8月3日~2026年8月9日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学智慧农业教科产融创中心建设项目 

	日期：2026年8月9日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学智慧农业教科产融创平台含内装饰改造、外立面改造、结构加固及安装工程等工程，试验地块部分含试验田工程及安装工程等工程 
2. 施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 2260000.00   （人民币  贰佰贰拾陆万元整 ），其中暂列金¥  0  （人民币   零  ）。
5. 合同工程：45日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 外墙真石漆、室内卫生间吊顶、墙地砖美缝
2. 挡土墙砌砖
3. 排水沟开挖、排水沟垫层浇筑、排水沟砌砖抹灰20%
4. 室外给水安装
施工现场照片：
[image: IMG_20260803_090023578][image: IMG_20260803_090027963][image: IMG_20260805_091418657][image: IMG_20260807_093352552]

外墙真石漆
[image: IMG_20260804_084522671][image: IMG_20260804_084538493]
室内墙面腻子
[image: IMG_20260805_092150975][image: IMG_20260805_092107944]
铝合金门窗安装
[image: img_20260805_092416175][image: IMG_20260806_090131984][image: IMG_20260806_090151494]

卫生间吊顶及墙地砖美缝
[image: IMG_20260803_090456750][image: IMG_20260803_090430939]
弱电线槽、网线安装
[image: img_20260803_091135495]

[image: IMG_20260803_092103511][image: IMG_20260804_083009521][image: img_20260804_083443872]

挡土墙砌筑
[image: IMG_20260805_085848545][image: IMG_20260807_092310252][image: IMG_20260807_092225463][image: IMG_20260807_092222875]


排水沟混凝土垫层[image: img_20260807_092406729]
排水沟混凝土垫层厚度
[image: img_20260807_092943659]
排水沟砌筑测量

[image: IMG_20260806_091947410][image: IMG_20260806_091910115][image: IMG_20260807_091439572]
给水管安装
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260803_090754373][image: img_20260803_090646749]
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四、其他：（若有）
[bookmark: _GoBack]
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