华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年10月27日-11月02日

- 工程概况：

1、华中农业大学微生物资源库中试车间维修改造工程，涉及建筑面积1491平方米，主要包括电路改造、给排水改造、墙面、地面及外立面翻新。

- 2、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司

- 3、合同金额： 1616000.00元，其中暂估价8000.00元。

- 4、该项目招标控制价：1946014.89元，承包人报价浮动率应为[1－（1616000.0-8000.00）／（1946014.89-8000）]×100%=82.97%

- 5、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》

- 6、材料价格采用2025年6月《武汉建设工程价格信息》

- 工程进展情况：

- 施工情况；

- 砌筑及二构施工；

- 墙面抹灰及防水施工；

- 外窗施工完成；

- 瓷砖施工完成

- 隔墙龙骨施工完成；

- 隔墙板施工完成；

- 腻子施工完成；

- 玻璃安装完成30%；

- 外墙及室外工程施工；

- 一楼石材开始施工。

- 本周工作情况：

- 玻璃隔断测量；

- 一楼石材地面现场测量；

- 石材材料厚度测量；

- 坡道处开槽测量；

- 室外井测量；

- 踢脚线高度测量；

- 梳理招标文件、投标文件品牌；

- 罗列装饰跟踪要点等。

- 影像资料

- 玻璃隔断施工测量

- 一楼石材地面现场施工测量

- 石材材料厚度测量

- 坡道处开槽施工测量

- 现场灯具安装

- 室外井施工测量

- 二楼腻子打磨

- 外墙清洗粉刷施工

- 踢脚线高度测量