华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第2期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年7月21日-2026年7月27日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.拆除工程：原装饰层拆除及外运

- 2.装饰工程：砌体、柱面装饰、窗帘盒施工

- 3.安装工程：桥架施工

- 4.进场材料

- 1.拆除工程：原装饰层拆除及外运

- 原包房内地砖拆除

- 原包房内地砖拆除，厚度3~12cm（含结合层）

- 原档口玻璃隔断及广告牌拆除，厚度约5cm

- 原包房内窗台砖拆除，宽度32cm

- 原包房内窗台砖拆除，厚度2cm（含结合层）

- 原包房内卫生间φ150mm排气管拆除

- 2.装饰工程：砌体、柱面装饰、窗帘盒施工

- 回餐间砌体施工，厚度20cm

- 独立柱木龙骨施工，间距偏大，无横向龙骨

- 窗帘盒基层施工，深度50~75cm

- 3.安装工程：桥架施工、烟感走线

- 200*100mm强电墙架施工，支架厚度0.8mm

- 烟感报警系统局部沿原桥架走线，电线型号为NH-RVS，品牌为川普光，不在品牌库内

- 4.进场材料

- 进场30*20mm木龙骨（用于独立柱），图纸规格为30*30mm

- 进场200*100mm强电桥架，厚度1.4~2.2mm

- 进场17.6mm阻燃板，用于窗帘盒

- 进场11.7mm阻燃板，用于独立柱墙饰面基层

- 进场CS50*19*0.6mm次龙骨，品牌为龙牌

- 进场CS60*27*1mm主龙骨，品牌为龙牌

- 进场热镀锌导线管，规格20*1.0mm

- 下周施工进度计划：

- 1.地面拆除

- 2.砌体、柱饰面、天棚施工

- 3.风管机提升及装风管

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年7月27日