华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第3期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年7月28日-2026年8月3日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.拆除工程：原装饰层拆除

- 2.装饰工程：砌体、地面、吊顶施工

- 3.安装工程：空调施工

- 4.进场材料

- 1.拆除工程：原装饰层拆除

- 原80*25*0.6mm厚格栅吊顶拆除

- 原格栅灯拆除

- 2.装饰工程：砌体、地面、吊顶施工

- 回餐间砌体抹灰，单侧抹灰厚度约12mm

- 回餐间观察窗砌体施工，高度约82cm

- 大厅地砖施工，结合层厚度约25~45mm

- 大厅石膏板吊顶龙骨施工，间距30cm

- 大厅石膏板吊顶与原吊顶连接，局部未拆除

- 软膜吊顶施工，深度20cm

- 3.安装工程：空调施工

- 空调风道施工，厚度0.8mm

- 风口开洞，宽度0.49m

- 空调风道隔音棉施工，厚度25mm

- 风管机铜管损坏一台

- 4.进场材料

- 进场600*600*9mm仿古砖，品牌为科辉，与品牌库不符

- 下周施工进度计划：

- 1.吊顶拆除

- 2.地面、吊顶施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年8月3日