
华中农业大学竹苑食堂二楼
维修改造项目
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阶
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计
报
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（第5期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：孙健
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年8月11日-2026年8月17日
一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：/
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：728050.12元
7、合同工期：总日历天数40天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工
2.室外原石材地面铲除
3.进场材料









1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工
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回餐间地砖施工，结合层厚度约35mm，地面防水已取消
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回餐间隔断窗上部已由砌体墙改为隔断墙，宽度200mm
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档口造型施工，按深化后图纸施工
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原档口装饰柱基层板施工，底部无龙骨
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回餐间墙面界面剂施工
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回餐间墙面贴砖
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外墙内侧墙面界面剂施工
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外墙内侧墙面贴砖，结合层厚度约12mm，瓷砖未刷背胶
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外墙内侧1.2m以上部位未铲除至结构层
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回餐间墙面基层无条板找平
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与原石膏板交接处破损区域修补
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石膏板吊顶立面喷黑色涂料，为单层石膏板，靠档口区域局部立板未施工
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[bookmark: _GoBack]灯槽内石膏板面漆施工，无腻子
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柱饰面施工，实测厚度7.8mm，不满足设计要求

2.室外原石材地面铲除
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室外地面火烧板拆除，厚度6cm（含结合层）
3.进场材料
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进场25*75*1.0mm格栅，规格与图纸不符
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进场36w嵌入式灯具，功率与图纸不符，规格300*1200mm，品牌为欧普
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进场J90彩色渗透型加固剂（墙固），品牌为东方雨虹
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进场25mm厚火烧板


3、 下周施工进度计划：
1.地面、墙面、吊顶、档口造型施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年8月17日
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