华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第5期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月11日-2026年8月17日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工

- 2.室外原石材地面铲除

- 3.进场材料

- 1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工

- 回餐间地砖施工，结合层厚度约35mm，地面防水已取消

- 回餐间隔断窗上部已由砌体墙改为隔断墙，宽度200mm

- 档口造型施工，按深化后图纸施工

- 原档口装饰柱基层板施工，底部无龙骨

- 回餐间墙面界面剂施工

- 回餐间墙面贴砖

- 外墙内侧墙面界面剂施工

- 外墙内侧墙面贴砖，结合层厚度约12mm，瓷砖未刷背胶

- 外墙内侧1.2m以上部位未铲除至结构层

- 回餐间墙面基层无条板找平

- 与原石膏板交接处破损区域修补

- 石膏板吊顶立面喷黑色涂料，为单层石膏板，靠档口区域局部立板未施工

- 灯槽内石膏板面漆施工，无腻子

- 柱饰面施工，实测厚度7.8mm，不满足设计要求

- 2.室外原石材地面铲除

- 室外地面火烧板拆除，厚度6cm（含结合层）

- 3.进场材料

- 进场25*75*1.0mm格栅，规格与图纸不符

- 进场36w嵌入式灯具，功率与图纸不符，规格300*1200mm，品牌为欧普

- 进场J90彩色渗透型加固剂（墙固），品牌为东方雨虹

- 进场25mm厚火烧板

- 下周施工进度计划：

- 1.地面、墙面、吊顶、档口造型施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年8月17日