华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第6期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月18日-2026年8月24日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工

- 2.灯具安装

- 3.室外火烧板施工

- 4.进场材料

- 1.装饰工程：地面、墙面、吊顶、档口造型施工

- 地砖及墙砖美缝施工，品牌为卓耐特

- 600*600mm防静电地板施工，铜带防静电，底部无水泥砂浆找平

- 静电地板龙骨为30*20*0.6mm，与图纸不符

- 柱饰面8mm碳晶板施工

- 档口304不锈钢饰面施工，厚度1.0mm与图纸不符

- 外窗内侧石材窗台板施工，厚度约14mm，与图纸不符

- 2.灯具安装

- 石膏板吊顶开孔装灯

- 格栅吊顶内嵌入式灯安装

- LED低压软灯带安装，无品牌

- 3.室外火烧板施工

- 室外地面火烧板铺贴，结合层厚度约4cm

- 4.进场材料

- 进场LED筒灯，品牌为欧普，功率9w，与图纸不符

- 进场五孔插座，品牌为西蒙

- 下周施工进度计划：

- 1.地面、墙面、吊顶、档口造型施工

- 2.室外地面火烧板施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年8月24日