华中农业大学竹苑食堂二楼

维修改造项目

施

工

阶

段

审

计

报

告

（第4期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

项目组长：孙健

跟踪人员：吴骏 刘娟

跟踪时间：2026年8月4日-2026年8月10日

- 一、项目基本情况

1、建设单位：华中农业大学

2、设计单位：/

3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

4、施工单位：湖北锦汉建筑工程有限公司

5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司

6、合同金额：728050.12元

7、合同工期：总日历天数40天

二、上周进度施工情况（附图）

- 1.拆除工程：原墙纸铲除

- 2.装饰工程：地面、墙面乳胶漆、吊顶、档口造型施工

- 3.安装工程：空调走线

- 4.进场材料

- 1.拆除工程：原墙纸铲除

- 原墙纸拆除，1.2m以下为墙砖保持不变，1.2m以上变更为木饰面

- 2.装饰工程：地面、墙面乳胶漆、吊顶施工

- 大厅地砖施工，结合层厚度约30~40mm

- 弱电机房墙面乳胶漆施工

- 原石膏板吊顶局部利旧

- 原石膏板吊顶立板局部利旧，新做石膏板高度0.3~1.3m

- 食堂档口造型施工，方通为40*40*2.7mm，厚度不满足设计要求，间距600mm，此处造型变小（已和甲方沟通）

- 3.安装工程：空调施工

- 空调穿线，规格2.5mm*3根

- 4.进场材料

- 进场600*600mm墙砖，品牌为简乐陶，与品牌库不符

- 进场美时丽墙面漆，品牌为多乐士

- 进场三棵树耐水腻子粉

- 下周施工进度计划：

- 1.墙面铲除

- 2.地面、吊顶、档口造型施工

湖北宇泰工程造价咨询有限公司

2026年8月10日